

110學年度系烤-幼在那邊烤

活動企劃書

指導單位：屏東大學學生活動發展組 幼兒教育學系學會

主辦單位：幼兒教育學系學會

活動負責人：幼兒教育學系-陳盈瑄 0989015819

幼兒教育學系-陳恩綺 0905916984

活動時間/期間：111年4月30日（星期六）中午12:00時至

111年4月30日（星期六）下午19:00止

活動地點：屏東縣獅頭庄-水農場 屏東縣新埤鄉沿山公路185線

**幼兒教育學系系烤活動企畫書**

**壹、活動綱要**

1. 活動名稱 幼在那邊烤
2. 活動日期 111年4月30日
3. 活動地點 屏東縣獅頭庄-水農場
4. 活動主旨/目的

(1)藉由烤肉活動讓系會成員學習活動辦理、策畫，並透過檢討提升未來工作效能，輔以紀錄以利經驗傳承。

(2)藉由活動讓大家彼此認識、熟悉，藉由活動中的團結合作增進系上學員感情，也隱性的提升未來學弟妹參與系學會活動，甚至是成為系會成員之意願。

1. 主辦單位 幼兒教育學系學會
2. 協辦單位 無
3. 指導單位 屏東大學學生生活發展組 幼兒教育系學會
4. 參加對象 幼兒教育學系一到四年級學生，收人數40人
5. 報名方式及相關規定

報名方式 - google表單(放在FB、IG、系會LINE社群)、宣傳單(上面有QR Code供掃描進入表單報名)

系烤報名表單連結：https://forms.gle/DKX2nK6yiFoQLthV7

系烤防疫表單連結：https://forms.gle/wsLPv5Xp2vcshivL8

系烤回饋表單連結：https://forms.gle/Kz11Ci4JXPUdXdYB9

1. 報名費用 原價：300元/一人；早鳥優惠：280元/一人
2. 宣傳計畫

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **宣傳方式** | **預計日期** | **宣傳方式** |
| 宣傳單 | 4/6 - 4/13 | 在電梯中放海報 |
| 網路宣傳 | 4/6 - 4/13 | 利用社群軟體進行宣傳  (FB﹑IG、系會LINE社群) |

1. 預期效益
2. 系學會幹部在活動中學習經驗，透過檢討大會了解錯誤並改正、傳承經驗。
3. 讓同學間有更多的認識，創造歡樂溫暖的大學生活。同時增加學弟妹與系會成員的互動機會，藉此提升未來學弟妹參與系會活動，甚至是成為系會成員之意願。
4. 透過團康遊戲讓系員感受幼教系的活潑、熱情，期盼大家將幼教精神傳承、發揚光大。

**貳、活動內容**

1. 活動負責人 (總召)

屏東大學幼兒教育學系 - 陳盈瑄 0989015819

屏東大學幼兒教育學系 - 陳恩綺 0905916984

1. 活動流程 (活動當天 : 111年4月30日流程表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **活動名稱** | **時間** | **活動內容** | **備註** |
| 場佈+準備 | 8:30~11:00 | 擺設場佈道具，藏食材  (屏東大學至獅頭庄水農場)  \*載完幹部後車隊隊長先行回學校休息 | 1.帶場佈道具去獅頭庄水農場  2.幫各組擺好器材，食材以自助餐方式擺放呈現  3.食材進行包裝、藏在活動場地中  4.確認借用器具 |
| 集合 | 11:40~12:00 | 集合地點:民生大門口前  (讓大家填防疫表單) | 確認出隊人員  量額溫﹑酒精消毒、準備口罩  12:00車隊準時出發 |
| 彈性時間 | 12:00~12:10 | 彈性時間 |  |
| 車程(往) | 12:10~13:10  (60min) | 騎車轟隆隆  (屏東大學至獅頭庄水農場) | 1.時刻關注隊員們的安全  2.注意隊員們是否都跟上隊伍(固定點確認)  3.若其中一組較早到達，則先進行小活動，避免冷場 |
| 準備+活動 | 13:10~14:00  (50min) | 點名、準備器材、分組配置  尋找食材大作戰、團康遊戲  (去各組夾取自己想吃的食材，開烤) | 隨時注意同學狀況 |
| 烤肉時間&活動進行 | 14:00~15:50  (110min) | 一組烤肉萬組香 | 1. 須注意除了吃東西時間，其他時候應帶著口罩  (系會成員時刻巡視、提醒)  2. 準備寶特瓶滅火、降溫 |
| 收拾+活動 | 15:50~16:40  (50min) | 各組收拾垃圾﹑食材器具回收﹑場地維護  回憶、感性時間 | 系會幹部進行最後場地檢查  填回饋表單、寫小卡 |
| 自由活動 | 16:40~17:30  (50min) | 園區內自由活動 | 憑票可玩各設施一次  \*滑草區需約一個時段讓大家一起玩(其他時段讓觀光遊客玩) |
| 集合 | 17:30~18:00  (30min) | 集合地點:烤肉地點  依車隊組別列隊前往停車場 | 請小隊員於17:30到集合地點集合，車隊隊長計算人數後，一同帶至停車場牽車  (要盡速，場地營業時間到6.) |
| 車程(返) | 18:00~19:00  (60min) | 騎車轟隆隆  (獅頭庄水農場至屏東大學) | 1.時刻關注隊員們的安全  2.注意隊員們是否都跟上隊伍(固定點確認)  3.全組回到學校後，在群組和總召回報平安 |

**※活動內容－詳細說明：**

以提升系員互動、認識彼此、帶領大家審視自己這一學年的變化與成長為活動主要目標。因此我們會帶領相關團康活動，打亂分組，提供機會讓各年級系員接觸，在活動結束後讓大家進行反思、審視自己，再給予活動回饋。

騎機車注意事項：

- 騎過去鄉間路滿多的，入夜後可能會偏暗

- 園區內有石子路，要注意車滑

活動動線：

遇到紅色標示牌走烤肉區那條，沿著路騎抵達沙灘烤肉區，後面區域可停車(停車要記得留廁所通道)

**※備註－雨備場地：**烤肉場地遮雨棚

**參、活動月份表**

**假期 會議 活動當天 報名及宣傳 重要事項**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年3月份 | | | | | | |
| **日** | **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | **六** |
|  |  | 3/22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1  校慶補假  整理一籌PPT、宣傳文案 | 2  清明連假 |
| 3  清明連假 | 4  清明連假  公布系烤資訊 | 5  清明連假  一籌 | 6  早鳥報名期  送出活動申請、校外申請跑班﹑社群軟體﹑海報宣傳 | 7  早鳥報名期 | 8  早鳥報名期 | 9  報名期 |
| 10  報名期 | 11  報名期 | 12  報名截止 | 13  確認人員名單、分配交通夥伴 | 14  二籌  公告人員名單、連絡廠商 | 15 | 16  全體場勘+團康總驗收、繳清場地相關費用 |
| 17 | 18  期中考 | 19  期中考 | 20  期中考 | 21  期中考 | 22  期中考 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  活動當天  活動檢討 |

**肆、活動人員工作分配**

1. 團隊工作進度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部門** | **負責人** | **工作內容** |
| 活動部 | 陳盈瑄 | 構想整體活動內容 |
| 公關部 | 鄧涵妮﹑林思瑀 | 宣傳活動資訊 |
| 文宣部 | 林郁淳﹑姜馨凝 | 製作宣傳圖﹑場地佈置 |
| 總務部 | 陳恩綺﹑林祖恩 | 給錢算錢、紀錄活動收支表、整理活動發票 |
| 器材部 | 江東政 | 借器材﹑場地佈置 |

1. 工作人員及職務分配圖(按照部門分配/按照活動當天的職稱分配)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **職稱** | **姓名** | **工作內容** |
| 總召 | 陳盈瑄  陳恩綺 | 1.確認食材、器材數量正確  2.協助場佈組布置場地  3.維持活動秩序 |
| 場佈組 | 林郁淳  林思瑀  黃羽薇 | 1.活動場地布置  2.協助報到、點名  3.防疫噴酒精量體溫 |
| 機車組  (一組十人，共四組) | 林祖恩  江東政  王昱翰  游懷容 | 1.帶隊至目的地  2.放音樂  3.隨時提供幹部支援 |

**伍、活動使用場地及預訂借用日期**

1. 場地借用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **使用場地** | **場地管理單位** | **預定借用期間** | **申請借用狀況** |
| 屏東縣獅頭庄-水農場 | 建泰源農工 | 110/4/30 | 已登記借用 |

1. 活動場地配置圖
2. 器材清單及借用單位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **器材名稱** | **數量** | **器材管理單位** | **預定借用期間** | **申請借用狀況** |
| 黑金剛 | 1 | 學務處學生活動發展組 | 110/4/30 | 已申請借用 |
| 名牌套 | 15 | 學務處學生活動發展組 | 110/4/30 | 已申請借用 |
| 名牌帶 | 15 | 學務處學生活動發展組 | 110/4/30 | 已申請借用 |

[說明]

1. 借用器材若為學生活動發展組所有，應於校內外活動申請時一併填寫器材借用申請單，並於領取器材時，押證件於活動組。

2. 若需向本校其他單位（如事務組、課務組器材室等）借用器材，則應於借用前向器材所有單位確認是否可出借，同意後再至該單位填寫器材借用單申請借用器材。

**伍、烤肉食材、用具購買 (50人)**

1. 烤肉組合包器材清單：\*1600元/10人組，買4份+一隻桶仔雞
2. 烤肉組合包食材清單：\*1600元/10人組，買4份+一隻桶仔雞


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 古早味糯米腸/10條 | **8** | 基隆天婦羅/10片 |
| **2** | 雪花培根片/15片 | **9** | 白玉百頁/10個 |
| **3** | 塔香雞腿肉/350g | **10** | 季節時蔬/1盒 |
| **4** | 岩燒豬里肌肉/600g | **11** | 香甜玉米/250g |
| **5** | 中式特級香腸/10條 | **12** | 手工吐司/兩小條 |
| **6** | 鳳凰玉腱/10顆 | **13** | 佐料/配套 |
| **7** | 金黃愛心燒/10個 | **14** | 用具/全套 |

**伍、經費預算**


1. 經費來源 幼教系系會費(1775元)﹑報名費
2. 經費預算（以表格呈現，預估即可，盡可能的節省經費及符合總預算）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **經費項目** | **單位** | **數量** | **單價** | **總價** | **說明** |
| 入場費 | 人 | 50 | 150 | 7500 |  |
| 烤肉食材組合 | 組 | 4 | 1600 | 6400 |  |
| 桶仔雞 | 隻 | 1 | 600 | 600 |  |
| 場佈用具 | 散裝 | 很多樣 | 300 | 300 |  |
| 保險 | 人 | 50 | 32 | 1600 |  |
| 海報(3張)/  宣傳單(6張) | 張 | 20/10 | 120 | 120 |  |
| 總計 | 約16520元 | | | | |

報名表單

























防疫表單









回饋表單









